## Milestones
Ponto ou evento significante no projeto, resumo das principais entregas ou marcos identificados no projeto (E aí, como estamos indo ?) |  |  | Dias restantes:
10
Milestones
Data | Importância (0 - 3) | Descrição
2025-06-03 | 0 | Onde Estamos
2025-04-29 | 2 | Preparo Sprint 1
2025-04-30 | 3 | Sprint 1
2025-05-06 | 2 | Preparo Sprint 2
2025-05-07 | 3 | Sprint 2
2025-05-13 | 2 | Preparo Sprint 3
2025-05-14 | 3 | Entrega Sprint 3
2025-05-27 | 2 | Preparo Sprint 4
2025-05-28 | 3 | Entrega Sprint 4
2025-06-13 | 3 | Entrega Sprint 5

## Backlog_BurnDown
Requistos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | Sprint | Área | Sprints | Pontos | Total - Sprint | Total - Sprint (Planejado)
Projeto criado e configurado no GitHub | Repositório do projeto criado, configurado e organizado no GitHub (Governança) | Essencial | P | 5 | 1 | 1 | TI | Total | 149 | 149 | 149
Documento do projeto (inicio) | Documento com detalhes projeto (Contexto, Justificativa, Objetivo) | Importante | M | 8 | 2 | 1 | TI | Sprint 1 | 47 | 102 | 99.3333
Planejamento no trello | Organizar ferramenta de gestão trello | Essencial | M | 8 | 1 | 1 | TI | Sprint 2 | 68 | 34 | 49.6667
Modelo Lógico | Modelagem DER para o banco de dados e relacionamento | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | Banco de Dados | Sprint 3 | 34 | 0 | 0
Protótipo do site | Protótipo do site (Figma) | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | Algoritmos | Média | 49.6667 | 49.6667 | 49.6667
Comandos SQL | Criar comandos para gerar tabela | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Banco de Dados
Aplicações cálculos matemáticos | Colocar cálculos aprendidos em Arq Comp | Essencial | G | 13 | 2 | 2 | Arq. Comp.
Dashboard e Indicadores | Adicionar dashboard e indicadores do site | Essencial | GG | 21 | 1 | 2 | PI | PP | 3
Planilha de riscos | Fazer a planilha de risco do projeto | Importante | M | 8 | 2 | 2 | PI | P | 5
Apresentação para empolgar | Construir uma apresentação para influenciar/empolgar seu público, para vender a ideia do seu projeto individual | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Socioemocional | M | 8
Montagem do site | Criação site com variáveis, operações e funções | Essencial | GG | 21 | 1 | 3 | Algoritmos | G | 13
VM com banco de dados | Criar máquina virtual somente com banco de dados | Essencial | M | 8 | 2 | 3 | Int. SO | GG | 21
Contexto e planejamento | Usar recursos aula PI | Importante | P | 5 | 3 | 3 | PI

## 5W2H
Objetivo:
5W2H
What (O quê) | Why (Por que ?) | Where (Onde ?) | When (Quando ?) | Who (Quem ?) | How (Como ?) | How much (Quanto ?)
Desenvolvimento de um website do jogo Outer Worlds | Foco no aprendizado individual e aplicação das disciplinas técnicas do semestre | SPTECH | 2025-05-28 | Lucas Hideaki Tsuzuku | Usando todos os materiais aprendidos durante o curso | Irrelevante

## Planilha_riscos
Planilha de Riscos INDIVIDUAL
id | Descrição do risco | Probabilidade 1-Baixa 2- Média 3-Alto | Impacto (I) 1-Baixa 2-Média 3-Alto | Fator de risco (P) x (I) | Ação (Evitar ou Mitigar) | Como? | Atividade Pesquisa e Inovação SPTECH
1 | Eu desistir do curso | 1 | 3 | 3 | Evitar | Redistribuição de tarefas ao longo da semana, relembrar motivo de fazer faculdade, fazer autorreflexão | Lucas Hideaki
2 | Faltar/Atrasar no dia da apresentação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Chegar uma hora e meia antes da apresentação
3 | Não realizar sua responsabilidade | 1 | 2 | 2 | Evitar | Pedir ajuda caso o prazo esteja acabando e avisar com antecedência
4 | Falha na API | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Pedir ajuda para os monitores ou professores e priorizar tarefas
5 | Problemas no transporte público | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Ficar de olho nas notícias e sair mais cedo de casa
6 | SPTech fechada nas reuniões | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Procurar outras opções para realizar as reuniões (Starbucks, Discord etc.)
7 | Atrasar no dia da reunião | 2 | 1 | 2 | Evitar | Antotar na agenda e checar o email ou trello, comunicar o o grupo 30 minutos sobre o atraso e propor um novo horário
8 | Não ter internet na apresentação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Fazer backup local dos arquivos em casa no notebook e pendrive e, se necessário, rotear internet do celular

## SMART
O Objetivo tem que ser sucinto e abrangente envolvendo aspectos de negócio e também o que se espera do produto ou serviço do projeto (específicos, possíveis, com prazos determinados e mensuráveis)
SMART
S (Específico) | M (Mensurável) | A (Realista) | R (Relevante) | T (Temporal)
Convencer as pessoas a conhecer e experimentar o jogo Outer Worlds | Número de visitantes e pessoas que interagiram com a parte de customização ou entraram em contato querendo saber mais do produto | Foco no aprendizado individual e aplicação das disciplinas técnicas do semestre. | Medir o nível de aprendizado do aluno e chance de demonstrar aprendizado para professores e recrutadores | Enter 28/05 e 10/06